## Rules
Chuẩn bị (Nhóm đánh giá) |  | Complete assigned work
| không đầy đủ | -1
| chất lượng | 1
| không chất lượng(sai nhiều) | -1
Lý do nghỉ đi họp
| chính đáng | 0
| không chính đáng(cùng 1 lý do mà liên tục dùng) | -1
| không phép | -1.5
Đóng góp ý kiến (nhóm đánh giá)
| tích cực | 2
| ít | 1
| không | -2
Trễ |  | -0.5
LƯU Ý:
điêm này đc tính trên 1 ngày họp
điểm tb = tổng số/tổng số ngày họp
Tính trên thang điểm 10

## Week 01
8h00-8h15 ngày 1/9/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Lưu Quang Huy | 1 |  |  | Product Backlog, Chia Chức Năng, Thống Nhất Đề Tài | Chưa Có | Đã Hoàn Thành Hết | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3
Nguyễn Văn Hưng | 1 |  |  | Product Backlog, Chia Chức Năng, Thống Nhất Đề Tài | Chưa Có | Đã Hoàn Thành Hết | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3
Đỗ Hoàng Phương | 1 |  |  | Product Backlog, Chia Chức Năng, Thống Nhất Đề Tài | Chưa Có | Đã Hoàn Thành Hết | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3
Nguyễn Đức Thắng | 1 |  |  | Product Backlog, Chia Chức Năng, Thống Nhất Đề Tài | Chưa Có | Đã Hoàn Thành Hết | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3
Nguyễn Minh Trí |  |  |  | Vắng | Vắng | Vắng | [6 empty] | 1 |  | Vắng | 0

## Week 02
8h00-8h15 ngày 1/14/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Lưu Quang Huy | 1 |  |  | Phân Công Việc | Chưa Có | Phác thảo giao diện | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3
Nguyễn Văn Hưng | 1 |  |  | Tạo sơ đồ ERD cho CSDL | Chưa Có | Phác thảo giao diện | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3
Đỗ Hoàng Phương | 1 |  |  | Tạo sơ đồ ERD cho CSDL | Chưa Có | Phác thảo giao diện | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3
Nguyễn Đức Thắng | 1 |  |  | Tạo sơ đồ ERD cho CSDL | Chưa Có | Sprint Backlog | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3
Nguyễn Minh Trí | 1 |  |  | Tạo sơ đồ ERD cho CSDL | Chưa Có | User Story | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3
8h00-8h15 ngày 1/18/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Lưu Quang Huy | 1 |  |  | Hoàn Thiện Giao Diện | Chưa Có | Chưa Có | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3
Nguyễn Văn Hưng | 1 |  |  | Hoàn Thiện Giao Diện | Chưa Có | Chưa Có | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3
Đỗ Hoàng Phương | 1 |  |  | Hoàn Thiện Giao Diện | Chưa Có | Chưa Có | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3
Nguyễn Đức Thắng | 1 |  |  | Hoàn Thiện Sprint Backlog | Chưa Có | Chưa Có | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3
Nguyễn Minh Trí | 1 |  |  | Hoàn Thiện User Story | Chưa Có | Chưa Có | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Tốt | 3